## 汇总
期货产业园项目基坑支护第三方检测及监测清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 招标限价 | 投标单位报价 | 检测报告时效性
1 | 支护桩检测 | 元 | 208920 |  | 1.完成检测后2个工作日内出具初步结果，可满足现场初步验收，不影响工序，出现异常在24小时内通报委托单位； 2.完成全部检测后10个工作日出具完整正式报告，用于分部工程验收及竣工验收。
2 | 原材料检测 | 元 | 88900 |  | 1.完成检测后7-10个工作日出具正式报告，出现异常在24小时内通报委托单位； 2.混凝土试块、钢筋原材、套筒、焊接等常规土建材料，3-5个工作日出具正式报告，紧急情况可1-2天内出具正式报告； 3.有龄期要求的材料，需等待到龄期后方可开始检测，报告时效相应龄期要求适当延长。
3 | 土壤氡检测 | 元 | 44650 |  | 完成全部检测后5-7个工作日出具完整正式报告，出现异常在24小时内通报委托单位，特殊情况需加急可联系项目负责人。
4 | 基坑监测 | 元 | 1131600 |  | 1.监测当天通报监测数据； 2.完成全部监测工作后10个工作日内出具完整正式报告，用于分部工程验收及竣工验收。
合计： |  |  | 1474070 | 0

## 支护桩检测
支护桩检测
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测数量要求 | 单位 | 检测数量 | 招标限价 |  | 投标单位报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 预制管桩完整性 | 低应变 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且不少于10根 | 根 | 204 | 140 | 28560 |  | 0
2 | 大直径搅拌桩 | 钻芯法 | 抽检数量不少于相应桩总数的1%且不少于6根 | m | 200 | 150 | 30000 |  | 0 | 搅拌桩长度约12.0米长
3 | 单轴搅拌桩 | 钻芯法 | 抽检数量不少于相应桩总数的1%且不少于6根 | m | 320 | 150 | 48000 |  | 0 | 搅拌桩长度约4.0米长
4 | 喷射混凝土厚度 | 钻孔法 | 抽检数量宜每100m2墙面积一组，每组不少于3点 | 点 | 222 | 130 | 28860 |  | 0 | 按照图纸：土钉坡总面积约为5200平方米+2200平方米，厚度不同。
5 | 土钉 | 抗拔试验 | 总数的1%，不少于10根 | 根 | 18 | 2500 | 45000 |  | 0 | 按照图纸约1760根
6 | 止水帷幕 | 抽水试验 | 点数不应少于3点 | 点 | 3 | 9500 | 28500 |  | 0 | 按照图纸
合计 | [6 empty] | 208920 |  | 0

## 原材料检测
原材料检测
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 试验取样频率 | 单位 | 检测数量 | 招标限价 |  | 投标单位报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 小计 （元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 混凝土抗压 | 抗压强度 | 每100盘不超过100M3时不少于一次，每一楼层不少于一次，每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时不少于一次，同一单位工程每一验收项目中同配合比的不得少于一次 | 组 | 20 | 36 | 720 |  | 0 | 约600m³+1100m³，考虑施工分段
2 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 20 | 589 | 11780 |  | 0
3 | 预拌混凝土 | 氯离子含量（预拌） | 同一工程同一配合比检验一次 | 组 | 20 | 1600 | 32000 |  | 0
4 | 钢筋原材 （非抗震） | 屈服强度/抗拉强度/伸长率/弯曲 | 同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一验收批，不足60吨的按一批计，每批一组共5条 | 组 | 56 | 50 | 2800 |  | 0 | 共计5个型号，冠梁直径8约18t 冠梁直径20约20t、25直径约50吨；连接板20直径60t、25直径200t；桩芯钢筋22直径100t、10直径箍筋20t；桩间喷锚约25植筋3t+8直径25t. 暂按照4批次进场。
5 |  | 重量偏差 |  |  | 56 | 20 | 1120 |  | 0
6 |  | 反向弯曲 |  |  | 56 | 35 | 1960 |  | 0
7 |  | 最大力下总伸长率 |  |  | 56 | 20 | 1120 |  | 0
8 |  | 强屈比 |  |  | 56 | 20 | 1120 |  | 0
9 | 水泥净浆试块 | 抗压强度 | / | 组 | 20 | 34 | 680 |  | 0
10 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 同一施工条件同一批材料的同等级同形式同规格接头500个为一验收批、不足500个按一批 | 组 | 7 | 80 | 560 |  | 0 | 约3500个套筒
11 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 300个同牌号同直径作为一批不足300按一批，每批取3个 | 组 | 12 | 80 | 960 |  | 0
12 | 焊条 | 直径、长度尺寸偏差 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 1 | 120 | 120 |  | 0 | 约5t
13 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 1 | 180 | 180 |  | 0
14 | 水泥 | 凝结时间 | 袋装200t为一批，散装500t为一批，水泥出厂超过3个月时，应进行复验，并按复验结果使用 | 项 | 30 | 63 | 1890 |  | 0
15 |  | 安定性 |  | 项 | 30 | 63 | 1890 |  | 0
16 |  | 强度（胶砂强度） |  | 项 | 30 | 255 | 7650 |  | 0
17 |  | 氯离子含量 |  | 项 | 30 | 255 | 7650 |  | 0
18 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 10 | 50 | 500 |  | 0
19 | 水泥土 | 无侧限抗压强度 | / | 组 | 20 | 220 | 4400 |  | 0
20 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 组 | 6 | 300 | 1800 |  | 0
21 | 熔敷金属 | 化学成分（5元素） | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 5 | 900 | 4500 |  | 0
22 |  | 拉伸 |  | 组 | 5 | 700 | 3500 |  | 0
| 合价（元） | [5 empty] | 88900 |  | 0

## 土壤氡
土壤氡检测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 招标限价 |  | 投标单位报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 土壤氡检测 | 土壤氡 | 根据规范要求“在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点，但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。” | 点 | 470 | 95 | 44650 |  | 0
合计 | [6 empty] | 44650 |  | 0

## 基坑监测
基坑监测
一、材料费和埋设费
序号 | 观测项目 | 埋设方法 | 单位 | 数量 | 招标限价 |  | 投标单位报价 |  | 备注
| 名称 |  |  |  | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 基准网 | 测头 | 个 | 3 | 140 | 420 |  | 0
2 | 平面基准网 | 测头 | 个 | 3 | 140 | 420 |  | 0
3 | 墙顶水平位移、沉降 | 测头 | 个 | 90 | 140 | 12600 |  | 0
4 | 道路沉降 | 钻孔埋设 | 个 | 40 | 140 | 5600 |  | 0 | 横沥中路40个点。
5 | 地下水位 | 钻孔埋设 | m | 170 | 118 | 20060 |  | 0 | 17个点，考虑埋深深度10米/个。
6 | 测斜（墙体变形） | 钻孔埋设 | m | 690 | 168 | 115920 |  | 0 | 23个点，考虑埋深深度30米/个。
7 | 管线沉降 | 钻孔埋设 | 个 | 18 | 140 | 2520 |  | 0
| 埋设费小计 |  |  |  |  | 157540 |  | 0
二、监测及技术服务费
序号 | 观测项目名称 | 测点数量 | 观测频次 |  | 招标限价 |  | 投标单位报价
|  | （点） | （次/点） |  | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 墙顶水平位移 | 45 | 113 |  | 39 | 198315 |  | 0
2 | 墙顶沉降 | 45 | 113 |  | 39 | 198315 |  | 0
3 | 道路沉降 | 40 | 113 |  | 39 | 176280 |  | 0
4 | 地下水位 | 17 | 113 |  | 39 | 74919 |  | 0
5 | 测斜（墙体变形） | 23 | 113 |  | 95 | 246905 |  | 0
6 | 管线沉降 | 18 | 113 |  | 39 | 79326 |  | 0
7 | 观测费小计（元） |  |  |  |  | 974060 |  | 0